## Slide 1: Skúsenosti s budovaním optických sieti – v praxi KAM KRÁČAJÚ BEZDROTOVÉ SIETE 2025
Radovan Jakubko

## Slide 2: AGENDA
Projektová Dokumentácia (PD) – Príprava
Podanie PD na Stavebný úrad – poplatky pred 15.3.2025/31.3.2025 a po 1.4.2025
Ohlásenie stavby/Stavebný zámer – možnosti
Výstavba optickej siete – potrebné úkony pred začatím prác
Výstavba optickej siete – realizácia a ukončenie prác

## Slide 3
Projektová Dokumentácia (PD) – Príprava
  Podzemné optické siete
    Obhliadka územia – fyzicky
    Zasielanie žiadosti:
      https://vystavba.uupv.sk/ - electronicky, nefunguje na 100%
      https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka - electronicky
      klasicky: zasielanie poštou, doporučene
      ak dotknutý orgán nestihne vydať stanovisko v stanovenej lehote, predpokladá sa, že nemá pripomienky (čo je prakticky analogická fikcia súhlasu), považované za súhlas. – NEOTESTOVANE v praxi 
    Potrebné vyjadrenia:
      záväzného stanoviska organu územného plánovania, že daná stavba nie je v rozpore s územným plánom obce. – od 1.4.2024
        Ak obec ma územný plán obce – vydáva obec
        Ak obec nemá územný plán obce – PSK, KSK, NSK (Samosprávne Kraje)
      Vyjadrenia správcov sieti: SPP, VSD, ST, Orange, VVS atd.
      Vyjadrenia dotknutých orgánov: KPM, SSC, SVP, LESY SR, SPF, NDS atd.

## Slide 4
  Nadzemné optické siete
    Obhliadka územia – fyzicky
    Zasielanie žiadosti:
      https://vystavba.uupv.sk/ - electronicky, nefunguje na 100%
      https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka - electronicky
      klasicky: zasielanie poštou, doporučene
    Potrebné vyjadrenia:
      Súhlas obce s výstavbou novej nadzemne telekomunikačnej siete
      záväzného stanoviska organu územného plánovania, že daná stavba nie je v rozpore s územným plánom obce. - od 1.4.2024
        Ak obec ma územný plán obce – vydáva obec
        Ak obec nemá územný plán obce – PSK, KSK, BSK, NSK atd.
      Vyjadrenia správcov sieti: SPP, VSD, ST, Orange, VVS atd.
      Vyjadrenia dotknutých orgánov: KPM, SSC, SVP, LESY SR, SPF atd.

## Slide 5
  Hlavné pojmy v stavebnom zákone č. 25/2025 Z. z.
    “Telekomunikačné vedenie”: Konkrétne lineárne prvky siete — nadzemné alebo podzemné vedenia (káble, vodiče) ako líniové stavby, ktoré tvoria časti siete.
    “Telekomunikačná sieť”: Celá infraštruktúra prenosu signálov — prenosové systémy, spojovacie prvky, aktívne i neaktívne komponenty (prepojovače, uzly, káble, antény)
      Telekomunikačné vedenie je častou “Telekomunikačnej siete” – nie je možné postaviť len telekomunikačné vedenie pokiaľ neexistuje postavená telekomunikačná sieť
    Telekomunikačná sieť je líniovou stavbou a líniová stavba patrí pod inžiniersku stavbu/sieť

## Slide 6: 2. Podanie PD na Stavebný úrad – poplatky pred 15.3.2025/31.3.2025 a po 1.4.2025
DO 15.3.2025 | 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia | 100 eur
Ohlásenie drobnej stavby | 50 eur / 80 eur
OD 1.4.2025 | 
Poplatky za inžinierskú stavbu a jej zmenu pri odhadovanom náklade stavebného zámeru v sume bez DPH | 
 | spávny poplatok
do 60 000 eur vrátane | 300 eur
nad 60 000 eur do 200 000 eur vrátane | 800 eur
nad 200 000 eur do 500 000 eur vrátane | 1500 eur
nad 500 000 eur do 5 000 000 eur vrátane | 5000 eur
nad 5 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane | 10 000 eur
nad 10 000 000 eur do 50 000 000 eur vrátane | 15 000 eur
nad 50 000 000 eur | 20 000 eur
Ohlásenie stavby | 
Ohlásenie stavby | 50 eur

## Slide 7: 3. Ohlásenie stavby/Stavebný zámer – možnosti
Platí, že ak zákon neurčuje niečo iné, na všetko treba rozhodnutie o stavebnom zámere
Bez potreby ohlásenia alebo st. zámeru je možné realizovať telekomunikačné prípojky ak je na telekomunikačnú sieť vydané právoplatné rozhodnutie.
Ohlásenie stavby
  Ak ide o stavby, ktoré „nemôžu podstatne ovplyvniť svoje okolie“
  Vyžaduje sa
    nových nadzemných a podzemných vedeniach elektronických komunikačných sietí
Stavebný zámer
  Ak sa jedná o výstavbu nadzemnej alebo podzemnej telekomunikačnej siete/sieti
  Ak daná stavba mení charakter
  Ma za následok zmenu ochranných pasiem
  V prípade veľkého počtu účastníkov konania viac ako 20 – verejná vyhláška
    Oznámenie o začatí konania
    Platnosť rozhodnutia o stavebnom zámere

## Slide 8: 4.Výstavba optickej siete – potrebné úkony pred začatím prác
Pred realizačné zameranie
Vytýčenie inžinierskych sieti
Upovedomenie vlastníkov/nájomníkov o začatí výkonu práv
  Každý vlastník musí byť upovedomený minimálne 15 dni vopred
    Zaslním upovedomenia každému vlastníkovi poštou doporučene – v prípade ak sa jedná o známych vlastníkov a zároveň ide o malý počet vlastníkov
    Verejnou vyhláškou – vyvesením na verejnú tabuľu daného katastrálneho územia
Splnením iných podmienok určených st. úradom, inštitúciami atď.
  napr. KPM – nutnosť archeologického výskumu pred začatím prác

## Slide 9: 5. Výstavba optickej siete – realizácia a ukončenie prác - odporúčania
Pri realizáciu výstavby optickej siete je nutné
  Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom a stavebný denník vedený oprávnenou osobou, ktoré sú potrebné na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
  Označiť stavenisko
  Projekt dopravného značenia – ak je potrebné
Uviesť stavenisko do pôvodného stavu
Porealizačné zameranie vybudovanej optickej siete

## Slide 10
Ďakujem za pozornosť
Otázky?